艺纪字﹝2025﹞94号

数字化车间建设推进会第19次会议纪要

会议时间：2025年6月10日（星期二）8:30-9:30

会议地点：办公楼220会议室

主 持 人：李  景

出 席 人：

电机公司

王  雷  郝伟平  房金彪  贾瑞燕  黄圣轩  周雨欣

能创公司

赵  凯

浪潮公司

郭  磊  黄  亮  韩玉波  徐宏俊

会议记录：贾瑞燕

冲剪数字化车间EPC方汇报了数字化车间项目进展和待解决事项，相关部门补充，并对冲剪车间建设工作提出要求，李（景）总对相关方提出工作要求。

会议要求：

- 关于冲剪数字化车间建设的具体工作要求

- 请智能制造工艺部对采购钢卷外径做出尺寸规范，要求500T程控冲床生产钢卷外径需小于1.1m，并6月25日前完成将规范提交至采购部；请EPC方持续研讨500T程控冲床上卷机构改造方案。

- 请EPC方排查视觉识别漏片等小概率事件，设置报警机制，避免生产过程遗漏造成损失。

- 请EPC方优化压块机散料问题，确保压块单元已达到饱和式工作状态，请冲剪分厂论证单台压块机充分工作时是否满足生产需求，若不满足需提出新增压块单元或新增废料箱的数量。

- 请冲剪分厂与安环部沟通确认通风槽片喷漆线运维成本，并根据现有使用情况提出运维需求意见。

- 请冲剪分厂设置数字化车间问题统一反馈出口（2-3人），精准描述现有问题，登记在册并反馈至EPC方处；请EPC方设置对接人（1-2人），及时解决问题并反馈原因与解决措施。

- 请智能制造工艺部加快推进喷漆线减少喷漆量的技术路线及方法。

- 请EPC方分析现有问题装置结构性缺陷的本质原因，从源头解决如碎料散落等顽固性问题，避免信息异常、日常报错等情况，减少操作人员运维工作。

- 请智能制造工艺部尽快提出自动调漆系统对调漆间建设要求，请冲剪分厂、装备能源部推进调漆间实施建设，优化喷漆线环境。

- 请装备能源部协调合力叉车加大人员投入，加快推进甲供AGV叉车调试进度。

- 请装备能源部推动舒乐提供数采点位，以便数采工作顺利推进，若产生推迟需按合同要求启动罚则。

- 请装备能源部提供8栋天然气表安装时间，请能创公司配合推进数采工作。

呈报：王 贵、张连彬、赵 鑫、黄 浩、李 景、刘登峰

主送：线圈分厂、冲剪分厂、安全环保部、智能制造工艺部、装备能源部、数字化部、企业管理发展部、质量检测部